## 全部汇总
邵阳县县级饮用水水源地环境保护专项整治问题清单
填报单位： 填报时间：2018年6月20日
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区级别（一/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 计划完成时间 | 是否完成整治 | 备注 | 整治进度
34 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 畜禽养殖 | 邵阳县塘万宝村在饮用水水源地一级保护区内存在多家猪、鸭散养户，对邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源地存在感染风险。 | 2018年5月28日，塘渡口镇桂竹山社区与养殖散户签订补偿协议，12名户主于2018年5月30日前对117头生猪予以搬迁。目前,所有生猪全部清栏。对散养的鸭产生的污染物进行资源化综合利用，消除污染风险。完成整治。 |  | 是 | 督查组上报清单外 | 100%
35 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 排污口 | 邵阳县一中生活污水入河排污口 | 县政府已启动县城夷江南路建设，将该学校生活污水纳入城市管网，目前该路面城市管网建设工程已全部完成。 |  | 是 | 环保部、省政府为民办实事 | 100%
36 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 排污口 | 邵阳县塘渡口镇塘万宝村生活污水入河排污口 | 塘万宝村生活污水入河排污口封堵工作完成尾水管道450米（基本完成）建设，完成污水处理站22根桩基（桩基全部完成）建设，完成污水处理站挡土墙砌筑3米高，水池底板垫层混凝土浇筑完成，污水处理站水池基础梁、地板混凝土浇筑完成，完成设备用房完成基础梁混凝土浇筑，一体化污水处理设备正在安装过程中，整治进度为70%。 |  | 否 | 环保部、省政府为民办实事 | 70%
37 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 未修建隔离护栏 | 5月19日开工建设，一级保护区内已修建2700米隔离防护栏，整治进度为100%。 |  | 是 | 环保部、省政府为民办实事 | 100%
38 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 排污口 | 自来水厂反冲水排放口，反冲水直接排入一级保护区 | 已一并接入一中生活污水截污管网。 |  | 是 | 市督查 | 100%
39 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 | 邵阳县自来水厂取水口一级保护区塘万宝村河岸沿线有大量居民 | 加强饮用水源保护的宣传力度，生活污水接入新建的塘万宝污水处理站。 |  | 是 | 市督查 | 100%
40 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 | 河西水厂取水口上游约1000米处有居民聚居点，少数居民处于一级保护区内，陆域范围内有耕地、菜地 | 加强饮用水源保护的宣传力度，制作永久宣传牌，提倡生态种植，菜地禁止使用农药化肥。 |  | 是 | 市督查 | 100%
41 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 | 河西水厂取水口上游约1000米处有居民聚居点，有大量居民和耕地菜地，生活污水未收集处置 | 加强饮用水源保护的宣传力度，制作永久宣传牌，提倡生态种植，菜地禁止使用农药化肥。 |  | 是 | 市督查 | 100%
42 | 邵阳市邵阳县 | 邵阳市邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 河岸上砂石厂、船只拆解场未完全清理到位，一级保护区内有一座废弃的水电站 | 已清理完成。 |  | 是 | 市督查 | 100%